## Tabelle1
Meilensteine |  | Tätigkeiten
Datum | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Beschreibung | Abhängigkeit
2019-11-04 | Kickoff | 2019-11-05 | 2019-11-12 | Gate
2019-11-26 | SAP fertig programmiert | 2019-11-12 | 2019-11-26 | MQTT | Gate
2019-11-12 | Gateway fertig | 2019-11-05 | 2019-11-26 | SAP
2019-12-03 | SPS fertig programmiert | 2019-11-26 | 2019-12-10 | Dash | SAP
2019-11-26 | Kommunikation über MQTT erfolgreich | 2019-11-12 | 2019-11-26 | OPC-UA | Gate
2020-01-07 | Anbindung beider Gruppen erfolgreich | 2019-11-26 | 2019-12-03 | SPS | F
2020-01-21 | Systemtest/Abnahme erfolgreich | 2019-11-26 | 2019-12-10 | Schnitt-Pflanzen | SAP
|  | 2019-12-03 | 2019-12-17 | Schnitt-Monitoring | SPS
|  | 2019-12-03 | 2019-12-17 | TeilTest-SPS | SPS
|  | 2019-12-10 | 2020-01-07 | TeilTest-Dash | Dash
|  | 2019-11-26 | 2019-12-10 | TeilTest-MQTT | MQTT
|  | 2019-12-10 | 2019-12-17 | TeilTest-Schnitt-Pflanzen | Schnitt-Pflanzen
|  | 2019-12-17 | 2020-01-07 | TeilTest-Schnitt-Monitoring | Schnitt-Monitoring
|  | 2020-01-07 | 2020-01-21 | SysTest/Abnahme | von allem
Formulas:
Enddatum = [Startdatum]+7
Datum = [Enddatum, row below]
Startdatum = [Enddatum, row above]