## Slide 1: Projektpräsentation für Plörr-Bräu GmbH

## Slide 2: Projektinhalt
Formalisierung des Brauprozesses
Erstellung eines SAP Konzeptes und dessen Umsetzung unter Absprache mit Kunde
Installation und Konfiguration der Sensoren und Aktoren
Erstellung eines Dashboards zur Prozessnachverfolgung
Ausgiebiges Testen der Funktionalität
Optional: Nachverfolgung der Flaschen über RFID

## Slide 3: Vorteile
Weniger Fehlproduktionen durch formalisierten Ablauf
Bessere Nachverfolgbarkeit von Tätigkeiten
Ermöglicht Prozessoptimierung durch Daten aus der Produktion
Sicherung bzw. sogar Verbesserung der Qualität durch klare Instruktionen
Erhöhte Ausfallsicherung durch Abschaffen eines Single Point of Failure (Braumeister)
Ermöglicht Einsatz neuer Technologien wie Conditioning Monitoring
Erhöhte Skalierbarkeit

## Slide 4
Business Process Canvas

## Slide 5: Architektur
Gateway
NodeRed
Client
SPS
OPC-UA Client
OPC-UA Server
MQTT Client
MQTT Server
Sensoren
Aktoren

## Slide 6: BPMN Diagramm

## Slide 7: BPMN Diagramm

## Slide 8: Work Breakdown Structure
Testing
Developement
Support
MQTT Server programmieren
Rezepte in SAP einpflegen
Schnittstelle für Pflanzenanbau schaffen
Schnittstelle für Conditioning Monitoring
SAP programmieren
SAP Schnittstelle für die Sensoren
RFID Kennzeichnung (pro Auftrag) erzeugen
Sensoren anbinden und konfigurieren
Aktoren anbinden und konfigurieren
SPS programmieren und anbinden
Gateway aufsetzen
Projekt-
management
Kommunikationsplan des Systems erstellen
Aktivitätsplan und Verteilung
Kommunikation mit Braumeister
Kommunikation mit anderen Gruppen
Überprüfung der Ziele und mögliche Anpassung des Projektplans
Stresstest/Integrationstest
Produktionstest/Abnahme
Mitarbeiter Schulung
Kommunikation mit Kunde

## Slide 9: Zeitplan
Beschreibung der Tätigkeit | Dauer in Wochen | Referenz
Gateway installieren und konfigurieren | 1 | Gate
MQTT Client-Server Architektur erstellen und installieren | 2 | MQTT
SAP programmieren | 3 | SAP
Dashboard anfertigen und installieren | 2 | Dash
OPC-UA Client-Server Architektur erstellen und installieren | 2 | OPC-UA
SPS programmieren | 1 | SPS
Schnittstellen für die anderen Gruppen schaffen | 2.5 | Schnitt
Testen einer Teilkomponente | 2 | TeilTest
Testen des Gesamtsystems/Abnahme | 2 | SysTest
Geschätzte Gesamtdauer des Projekts: 2 Monate

## Slide 10: Gantt-Chart
Meilensteine |  |  |  | Tätigkeiten |  |  | 
Datum | Beschreibung |  |  | Startdatum | Enddatum | Beschreibung | Abhängigkeit
04.11.2019 | Kickoff |  |  | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Gate | 
26.11.2019 | SAP fertig programmiert |  |  | 12.11.2019 | 26.11.2019 | MQTT | Gate
12.11.2019 | Gateway fertig |  |  | 05.11.2019 | 26.11.2019 | SAP | 
03.12.2019 | SPS fertig programmiert |  |  | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Dash | SAP
26.11.2019 | Kommunikation über MQTT erfolgreich |  |  | 12.11.2019 | 26.11.2019 | OPC-UA | Gate
07.01.2020 | Anbindung beider Gruppen erfolgreich |  |  | 26.11.2019 | 03.12.2019 | SPS | F
21.01.2020 | Systemtest/Abnahme erfolgreich |  |  | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Schnitt-Pflanzen | SAP
 |  |  |  | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Schnitt-Monitoring | SPS
 |  |  |  | 03.12.2019 | 17.12.2019 | TeilTest-SPS | SPS
 |  |  |  | 10.12.2019 | 07.01.2020 | TeilTest-Dash | Dash
 |  |  |  | 26.11.2019 | 10.12.2019 | TeilTest-MQTT | MQTT
 |  |  |  | 10.12.2019 | 17.12.2019 | TeilTest-Schnitt-Pflanzen | Schnitt-Pflanzen
 |  |  |  | 17.12.2019 | 07.01.2020 | TeilTest-Schnitt-Monitoring | Schnitt-Monitoring
 |  |  |  | 07.01.2020 | 21.01.2020 | SysTest/Abnahme | von allem

## Slide 11: Kostenplan
Beschreibung | Kosten | Kosten gesamt
Mitarbeiter | 2 Monate * 4 MAs * 10 h/Woche * 5000€/pro Monat = 10 000€ | 10 000€
Hardware (SPS, Gateway, mobile Anzeigegeräte) | 150 € + 200€ + 110€ * MA Anzahl + 50€ Sensoren/Aktoren | 10 000€ + 1500€ = 11 500€
Lizenzkosten SAP | Professional User = 2700€ Limited User = 1400€ Wartung + Support = 22% 10 Limited User = 20 374€ | 11 500€ + 20 374€ = 31 874€
Gewinnmarge | 15 % * 31 874€ = 4781€ | 31 874€ + 4781€ = 36 655€

## Slide 12: Kosteneinsparungen/Gewinnsteigerung
Senkung des Fehlproduktionsrisikos um 60% , daraus resultiert eine Gewinnsteigerung von 11% Beispielrechnung: (1 – 0.15) * 10 000l * 0.065 €/l = 552.5€ (1 – 0.05) * 10 000l * 0.065 €/l = 617.5€ => 65€ mehr Gewinn
Aufgrund der erhöhten Qualität und dem sehr umkämpften niedrig Preis Sektor im Biermarkt ist ein Wachstum Ihres Marktanteils um 20% annehmbar
Durch eine langfristig gefestigte Marktposition haben Sie bei Verhandlungen mit Zulieferern eine stärkere Position und können besser verhandeln
Das digitale Grundgerüst eines ERP-Systems ermöglicht Ihnen weitere Investitionen in gewinnsteigende Maßnahmen wie Prozessoptimierung, Conditioning Monitoring, Predictive Maintenance oder weitere Automatisierungsschritte

## Slide 13: Quellen zu Annahmen
Gehalt SAP Consulting:
https://www.absolventa.de/jobs/channel/sap-erp/thema/gehalt
https://www.alphajump.de/karriereguide/gehalt/gehalt-sap-consultant
Gewinnmarge bei IT-Consulting:
https://www.gevestor.de/details/software-und-it-hohe-ebit-margen-im-branchenvergleich-753237.html
SAP Lizenzkosten:
https://versino.de/sap-business-one/kosten/